## Sheet1
全省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目调度表
市（地）名称 | 县（市、区）名称 | 序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 | [5 empty] | 项目类型 （产业项目、基础设施、其他） | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 预计开工时间 （年/月/日） | 实际开工 |  | *月进度 |  |  | ***（自行添加后续调度月份） | 第*季度照片 |  | ***（自行添加后续调度季度） | 预计竣工时间（年/月/日） | 实际竣工 |  | 移交确权
[5 empty] | 乡（镇） | 村 | 是否为脱贫村 （是/否） | 到县中央衔接资金支持非贫困村的资金比例（%） | 到县省级衔接资金支持非贫困村的资金比例（%） | 建设地点坐标 经纬度 （ **N, **E） |  |  | 单位 | 数量
[16 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 |  |  |  | 项目建设进度 | 资金拨付进度 |  |  | 项目照片 （带坐标） | 拨付凭证照片
[20 empty] | 实际开工时间（年/月/日） | 开工照片 （带坐标） | 项目建设进展说明（150字内） | 拨付金额 （万元） | 拨付进度（%） | [5 empty] | 实际竣工时间（年/月/日） | 竣工照片 （带坐标） | 移交时间 （年/月/日） | 移交证明 （照片） | 确权时间 （年/月/日） | 确权证明 （照片）
双鸭山 | 宝山区 |  | 合计 |  |  |  |  | 100% | 100% | [7 empty] | 1348 | [5 empty] | 6.69 | 0.4963%
双鸭山 | 宝山区 | 1 | 双鸭山市宝山区七星镇宝山村新建酸菜厂建设项目 | 是 | 七星镇 | 宝山村 | 否 |  |  | 46.552462N, 131.416358E | 产业项目 | 新建2000平方厂房、新购生产线设备 | 平米 | 2000 | 595 | 中央 | 367.95 | 黑财指（农）[2022]12号 | 2022-06-15 |  |  | 已编制完可研，规划设计图，初步设计，正在办理项目选址意见书和发改立项批复，预计6月末完成招投标支付30%预付款 |  | 0% |  |  |  |  | 2022-12-31
[16 empty] | 省级 | 227.05 | 黑财指（农）[2022]11号
双鸭山 | 宝山区 | 2 | 双鸭山市宝山区七星镇宝山村生态果蔬基地改建项目 | 是 | 七星镇 | 宝山村 | 否 |  |  | 46.557189N, 131.416114E | 产业项目 | 新建两栋日光温室大棚 | 栋 | 2 | 100 | 省级 | 100 | 黑财指（农）[2022]11号 | 2022-06-15 |  |  | 已编制完可研，规划设计图，初步设计，正在办理项目选址意见书和发改立项批复，预计6月末完成1栋大棚建设主体 |  | 0% |  |  |  |  | 2022-12-31
双鸭山 | 宝山区 | 3 | 双鸭山市宝山区七星镇新村改建笨榨豆油坊项目 | 是 | 七星镇 | 新村 | 否 |  |  | 46.584701N, 131.387059E | 产业项目 | 改建笨榨豆油坊 | 平米 | 200 | 50 | 省级 | 50 | 黑财指（农）[2022]11号 | 2022-06-15 |  |  | 已编制完可研，规划设计图，初步设计，正在办理项目选址意见书和发改立项批复，6月预计购买设备 |  | 0% |  |  |  |  | 2022-12-31
双鸭山 | 宝山区 | 4 | 双鸭山市宝山区七星镇上游村改建水毁桥梁项目 | 是 | 七星镇 | 上游村 | 否 |  |  | 46.306175N, 131.462830E | 基础设施 | 上游村后屯1座水毁桥进行维修 | 座 | 1 | 334.52 | 中央 | 193.31 | 黑财指（农）[2022]12号 | 2022-06-15 |  |  | 已编制完可研，规划设计图，初步设计，正在办理项目选址意见书和发改立项批复，6月末预计完成30%桥面 |  | 0% |  |  |  |  | 2022-12-31
[16 empty] | 省级 | 141.21 | 黑财指（农）[2022]11号
双鸭山 | 宝山区 | 5 | 双鸭山市七星镇新村村内路改建项目 | 是 | 七星镇 | 新村 | 否 |  |  | 46.584701N, 131.387059E | 基础设施 | 改建1.4公里白色路面，边沟2856米 | 公里 | 1.4 | 195 | 中央 | 101.05 | 黑财指（农）[2022]12号 | 2022-06-15 |  |  | 已编制完可研，规划设计图，初步设计，正在办理项目选址意见书和发改立项批复，6月末完成1公里硬化路面 |  | 0% |  |  |  |  | 2022-12-31
[13 empty] | 米 | 2856 |  | 省级 | 93.95 | 黑财指（农）[2022]11号
双鸭山 | 宝山区 | 6 | 双鸭山市七星镇前进村垃圾转运站改造 | 是 | 七星镇 | 前进村 | 否 |  |  | 46.518495N, 131.307739E | 基础设施 | 购置小型钩机、铲车 | 辆 | 2 | 60 | 省级 | 60 | 黑财指（农）[2022]11号 | 2022-06-15 |  |  | 正在走采购招标程序 |  | 0% |  |  |  |  | 2022-12-31
双鸭山 | 宝山区 | 7 | 项目管理费 | 是 | [10 empty] | 13.48 | 中央 | 6.69 | 黑财指（农）[2022]12号 |  | 2022-03-31 |  |  | 6.69 | 49.63%
[16 empty] | 省级 | 6.79 | 黑财指（农）[2022]11号
双鸭山 | 宝山区 |  | 中央衔接资金产业占比 55 %；省级衔接资金产业占比 55.53 %。